Согласовано Утверждаю

министерство образования Директор школы-интерната

и молодежной политики \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г. Н. Гузий Ставропольского края Приказ №\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_2015 года.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015 года

**План-график**

**мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья ГКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1 VIII вида»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Ответственные за исполнение** | **Форма отчетных документов, результат.** |
| 1. **Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС**
 |
| 1 | Издание приказа по школе-интернату «О создании рабочей группы по подготовке, введению и реализации ФГОС для умственно отсталых учащихся в ГКС(К)ОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №1 VIII вида». | август 2015 года | Директор школы Г.Н. Гузий | приказ директора |
| 2 | Создание рабочей группы школы по вопросам введения и реализации ФГОС для умственно отсталых учащихся. | сентябрь 2015 года | Зам. директора по УМР С.В. Негодина  | определение функционала рабочей группы на основе положения о рабочей группе |
| 3 | Разработка плана-графика введения ФГОС. | сентябрь 2015 года | Администрация, рабочая группа | план-график введения ФГОС. |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС. | сентябрь-октябрь | Администрация |  |
| 5 | Организация курсовой подготовки педагогов и членов администрации на базе СКИРО ПК и ПРО по проблеме введения ФГОС. | май-июнь 2016 года | зам. директора по УМР | приказ об утверждении плана- графика повышения квалификации, приказ по курсовой подготовке |
| 6 | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС. | апрель-май 2015 года | зам. директора по УМР | план |
| 7 | Проведение педсовета, инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС. | в течение года | зам. директора по УМР | протоколы ПС, совещание |
| 8 | Участие в обучающих семинарах-совещаниях для руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам введения ФГОС. | в течение года | администрация, члены школьной ПМПк, педагоги | материалы семинаров |
| 9 | Разработка на основе базисного учебного плана и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения на 2016-17 учебный год. | май-август 2016 года | Администрация, рабочая группа, руководители МО | учебный план |
| 10 | Разработка и утверждение основной адаптированной образовательной программы школы. | ноябрь 2015года –май 2016 года | Рабочая группа, администрация. | протокол педсовета, рабочей группы, приказ |
| 11 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | август 2016 года | Зам. директора по УМР, руководители МО. | протокол педсовета, рассмотрение на МО, приказ директора. |
| 12 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам введения ФГОС. | в течение года | Зам. директора по УМР, руководители МО. | план методической работы. |
| 13 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ. | в течение года | администрация  | приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |
| 14 | Мониторинг введения ФГОС.  | в течение года | Администрация, рабочая группа. | по результатам |
| 15 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС  | 2016 год |  | наличие странички на школьном сайте «ФГОС » |
| **2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС.** |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения для введения ФГОС для умственно отсталых учащихся. | май 2016 | зам. директора по УМР | аналитическая справка |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей в 2015-2016 учебном году по теме: «Теоретико-методологические и методические основы реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ». | май-июнь 2016 | зам. директора по УМР | план-график |
| 3 | Проведение методического совещания учителей: «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы» | в течение года | зам. директора по УМР | протокол |
| **3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС.** |
| 1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | в течение года | администрация | информационная справка |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | в течение года | администрация | информационная справка |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП. | в течение года | администрация, библиотекарь  | информационная справка |
| 4 | Обеспечение доступа учителям к электронным образовательным ресурсам в сети Интернет, размещенным в федеральных и региональных базах данных.  | в течение года | администрация,  | наличие странички на школьном сайте «ФГОС» |