**«УТВЕРЖДЕН»:**

Директор ГКОУ «Специальная

(коррекционная) общеобразовательная

школа-интернат № 1»

п. Иноземцево, г. Железноводск

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Г.Н. Гузий

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА (план мероприятий)**

**к Паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

**ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Дата | Исполнитель | Примечание |
| ***Объект социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1 (учебный корпус)*** | | | | |
| 1 | Организация места стоянки для инвалидов | Октябрь-ноябрь 2017 |  |  |
| 2 | Укладка покрытия, не допускающего скольжения на ступеньки крыльца | Сентябрь 2016 | Замдиректора по АХЧ | Выполнено |
| 3 | Устройство пандуса с перилами и входной дверью, противоскользящего покрытия – антикаблук внутри двора | Сентябрь 2017 | Замдиректора по АХЧ |  |
| 4 | Устранение пороговых препятствий в дверных проемах | Октябрь-ноябрь 2017 | Замдиректора по АХЧ |  |
| 5 | Оборудование туалетных комнат поручнями, насадками для унитаза с крышкой, поручнями опорными для раковины | Сентябрь-октябрь 2017 | Замдиректора по АХЧ |  |
| 6 | Устройство уборной с универсальной кабиной; устройство душевой с доступной кабиной | Март – сентябрь 2018 | Администрация |  |
| 7 | Устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации (бегущая строка, информационно-тактильные знаки, наклейки и прочее) | Сентябрь-октябрь 2017 | Замдиректора по АХЧ |  |
| 8 | Укомплектование оборудованием для лечебной физкультуры спортивного зала | Сентябрь-октябрь 2017 | Замдиректора по УМР, старшая медсестра |  |
| 9 | Оснащение оборудованием логопедического кабинета (тренажеры, электромассажеры, логопедические наборы, интреактивный логопедический стол, заушной индуктор и индукционная петля и прочее) для качественной коррекции речи воспитанников, имеющих сложные дефекты | Сентябрь-октябрь 2017 | Замдиректора по УМР, учителя-логопеды |  |
| ***Объект социальной инфраструктуры (ОСИ) № 2 (спальный корпус №1)*** | | | | |
| 1 | Устройство переносного пандуса | Октябрь 2017 | Замдиректора по АХЧ |  |
| 2 | Устранение пороговых препятствий в дверных проемах | Июнь-август 2019 | Замдиректора по АХЧ |  |
| 3 | Оборудование комнаты психологической разгрузки (сенсорной): напольное покрытие, подведение электрооборудования, игровые наборы, тактильная панель, развивающие игры, видеопроекция, наборы психолога и прочее | Сентябрь-октябрь 2017 | Замдиректора по УМР, педагог-психолог |  |
| 4 | Устройство уборной с универсальной кабиной; устройство душевой с доступной кабиной | Июнь-август 2020 | Замдиректора по АХЧ |  |
| 5 | Устройство визуальной системы информации; установка тактильной системы информации | Сентябрь 2020 | Замдиректора по АХЧ |  |
| 6 | Ремонт асфальтового покрытия | Июнь-август 2025 | Администрация |  |
| ***Объект социальной инфраструктуры (ОСИ) № 3 (спальный корпус №2)*** | | | | |
| 1 | Устройство переносного пандуса | Октябрь 2017 | Замдиректора по АХЧ |  |
| 2 | Устранение пороговых препятствий в дверных проемах | Октябрь-ноябрь 2019 | Замдиректора по АХЧ |  |
| 3 | Устройство уборной с универсальной кабиной; устройство душевой с доступной кабиной | Сентябрь 2020 | Администрация |  |
| 4 | Устройство визуальной системы информации; установка тактильной системы информации | Сентябрь 2020 | Замдиректора по АХЧ |  |
| 5 | Ремонт асфальтового покрытия | Сентябрь 2025 | Администрация |  |
| ***Объект социальной инфраструктуры (ОСИ) № 4 (изолятор)*** | | | | |
| 1 | Устройство переносного пандуса | Октябрь 2017 | Замдиректора по АХЧ |  |
| 2 | Устранение пороговых препятствий в дверных проемах | Октябрь-ноябрь 2019 | Замдиректора по АХЧ |  |
| 3 | Устройство визуальной системы информации; установка тактильной системы информации | Сентябрь 2020 | Замдиректора по АХЧ |  |
| 4 | Ремонт асфальтового покрытия | Сентябрь 2025 | Администрация |  |
| ***Объект социальной инфраструктуры (ОСИ) № 5 (коммунально-бытовые помещения)*** | | | | |
| 1 | Устройство переносного пандуса | Октябрь 2017 | Замдиректора по АХЧ |  |
| 2 | Устранение пороговых препятствий в дверных проемах | Октябрь-ноябрь 2019 | Замдиректора по АХЧ |  |
| 3 | Устройство визуальной системы информации; установка тактильной системы информации | Сентябрь 2020 | Замдиректора по АХЧ |  |
| 4 | Ремонт асфальтового покрытия | Сентябрь 2025 | Администрация |  |